## PAI - PGAR
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL, PGAR, 2020-2039, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LA VIEJA SEGUIMIENTO - VIGENCIAS 2020 AL 2023
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 – 2023, CRQ “Protegiendo el Patrimonio Ambiental y más Cerca del Ciudadano”
PROGRAMA 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. | [5 empty] | ARTICULACIÓN PAI (PROYECTO - ACTIVIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2020 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2021 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2022 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2023 con corte al 31 octubre | Aporte financiero del PAI al PGAR |  | UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA | % AVANCE FRENTE AL CORTO PLAZO | % AVANCE FRENTE AL TOTAL PROGRAMADO
PROYECTOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | N° | CORTO PLAZO (2020-2023) | ACTORES LÍDERES | [5 empty] | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Proyecto) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Actividad) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre
Conocimiento, Planificación y Manejo del Recurso Hídrico Superficial. | Formular el PORH de la quebrada Buenavista. | Plan | 1 | 1 | CRQ | P11 - AC 1 | N.P | N.P | 0.1 | 0.63 | 1940192584 | 272165762 | 0.73 | 73% | 73%
| Ejecutar los PORH de los ríos Quindío, Roble y quebrada Buenavista. | Plan Operativo | 57 | 9 | CRQ | P11 - AC 3 | 1.1 | 2 | 2 | 1.4 |  | 149338616 | 6.5 | 72.22% | 11.4%
| Actualizar la Reglamentación de Corrientes: río Quindío, quebrada Buenavista, río Roble y río Barbas (articulada CARDER y CVC). | Corriente Reglamentada | 4 | 2 | CRQ | P11 - AC 4 | N.P | 0.2 | 0.8 | 0.5 |  | 0 | 1.5 | 75% | 37.5%
| Construir y/o actualizar tecnológicamente las Estaciones Hidrometeorológicas del Dpto. | Estaciones | 27 | 7 | CRQ | P11 - AC 3 | N.P | 3 | 6 | 1.4 |  | 1518688206 | 10.4 | 148.6% | 38.52%
| Operar la red hidrometeorológica de la CRQ. | Red | 1 | 100% | CRQ | P12 - AC 10 | 25% | 25% | 25% | 20% | 96343150 | 96343150 | 95% | 95% | 95%
| Establecer los objetivos de calidad para las principales fuentes hídricas del Departamento. | Acto Administrativo | 2 | 1 | CRQ | P11 - AC 5 | 1 | N.P | N.P | N.P |  | No Programada | 100% | 100% | 50%
| Diseñar el programa de monitoreo hidrobiológico y de cantidad y calidad de agua para el Departamento. | Programa | 1 | 1 | CRQ | P11 - AC 5 | N.P | 0.1 | 0.9 | N.P |  | No Programada | 100% | 100% | 100%
| Ejecutar el programa de monitoreo hidrobiológico y cantidad y calidad de agua para el Dpto. | Plan Operativo | 20 | 4 | CRQ | P12 - AC 7 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 462949999 | 462949999 | 385% | 96.25% | 19.25%
| Actualizar la Evaluación Regional del Agua. | Documento | 5 | 1 | CRQ | P11 - AC 6 | N.P | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 375751000 | 0 | 1 | 100% | 20%
| Adelantar el acotamiento de las rondas hídricas de las cinco (5) primeras fuentes priorizadas en el Dpto del Quindío. | Corriente con Acotamiento | 5 | 1 | CRQ | P11 - AC 7 | N.P | 0 | 1 | N.P |  | No Programada | 1 | 100% | 20%
Conocimiento, Planificación y Manejo de Aguas Subterráneas. | Formular las medidas de manejo ambiental de los acuíferos del Quindío. | Documento Técnico | 1 | 1 | CRQ | P11 - AC 8 | N.P | N.P | N.P | 0.8 |  | 375751000 | 0.8 | 80% | 80%
Optimización del Uso del Recurso Hídrico. | Actualizar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. | Programa | 48 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES CRQ | P12 - AC 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 141162500 | 55100000 | 45 | 375% | 93.75%
| Ejecutar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. | Plan Operativo | 240 | 48 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES CRQ | P12 - AC 5 | 12 | 12 | 12 | 8 |  | 86062500 | 44 | 91.67% | 18.33%
| Formular un programa de formalizar los acueductos rurales del Departamento del Quindío. | Programa | 1 | 1 | GOBERNACIÓN - ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Ejecutar el programa de formalización de los acueductos rurales del Departamento del Quindío. | Programa | 1 | 100% | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES USUARIOS DEL RECURSO - CRQ | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 – 2023, CRQ “Protegiendo el Patrimonio Ambiental y más Cerca del Ciudadano”
PROGRAMA 2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. | [5 empty] | ARTICULACIÓN PAI (PROYECTO - ACTIVIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2020 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2021 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2022 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2023 | Aporte financiero del PAI al PGAR |  | UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA | % AVANCE FRENTE AL CORTO PLAZO | % AVANCE FRENTE AL TOTAL PROGRAMADO
PROYECTOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | N° | CORTO PLAZO (2020-2023) | ACTORES LÍDERES | [5 empty] | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Proyecto) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Actividad) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre
Conocimiento, Planificación y Manejo de la Biodiversidad. | Identificar y caracterizar en la jurisdicción las especies de flora que requieren estrategias de Conservación. | Estudio | 1 | 1 | CRQ | P7 - AC 2 | N.P | 2 | 3 | 0.75 | 203616668 | 64816000 | 3 | 100% | 100%
| Identificar y caracterizar en la jurisdicción las especies de fauna que requieren estrategias de Conservación. | Estudio | 1 | 1 | CRQ | P7 - AC 2 | N.P | 2 | 3 | 0.75 |  | 64816000 | 3 | 100% | 100%
| Identificar y caracterizar en la jurisdicción las especies de fauna y flora introducidas, invasoras o en conflicto que requieren estrategias de Manejo. | Estudio | 1 | 1 | CRQ | P7 - AC 3 | 1 | 2 | 2 | 1.5 |  | 37200000 | 2 | 100% | 100%
| Formular o actualizar Planes de Manejo de Especies de Flora | Plan | 4 | 4 | CRQ | P7 - AC 4 | N.P | 5 | 2 | 0.75 |  | 67665999 | 7.75 | 100% | 100%
| Ejecutar los Planes de Manejo de Especies de Flora. | Plan Operativo | 18 | 2 | CRQ | P7 - AC 5 | N.P | 4 | 2 | 10.2 |  | 33934669 | 16.2 | 100% | 90%
| Formular o actualizar Planes de Manejo de Especies de Fauna. | Plan | 4 | 4 | CRQ | P7 - AC 4 | N.P | 5 | 2 | 0.75 |  | 67665999 | 7.75 | 100% | 100%
| Ejecutar los Planes de Manejo de Especies de Fauna. | Plan Operativo | 18 | 2 | CRQ | P7 - AC 5 | N.P | 6 | 2 | 10.2 |  | 33934669 | 18.2 | 100% | 101.1%
| Ejecutar los programas de monitoreo de las especies objeto de conservación | Plan Operativo | 8 | 1 | CRQ | P10 - ACT 1,2,3,4,5 | 25% | 25% | 25% | 4.37% | 647739852 | 647739852 | 0.7937 | 79.37% | 9.921%
Planificación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas y Estrategias Complementarias de Conservación. | Actualizar cada cinco años el Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos Barbas - Bremen. | Plan | 4 | 1 | CRQ - CIP | P8 - AC 1 |  | 1 |  | 2.334 | 967084601 | 920417934 | 3.334 | 333.4% | 83.35%
| Ejecutar el Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos Barbas - Bremen. | Plan Operativo | 19 | 3 | CRQ - ENTES TERRITORIALES - GREMIOS | P8 - AC 1 | 1 | 1 | 1 | 2.334 |  | 920417934 | 5.334 | 177.8% | 28.07%
| Actualizar cada cinco años el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bosques Altoandinos y Páramos de Génova. | Plan | 4 | 1 | CRQ - CIP | P8 - AC 1 | 1 |  |  | 2.334 |  | 920417934 | 3.334 | 333.4% | 83.35%
| Ejecutar el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bosques Altoandinos y Páramos de Génova. | Plan Operativo | 19 | 3 | CRQ - ENTES TERRITORIALES - GREMIOS | P8 - AC 1 | 1 | 1 | 1 | 2.334 |  | 920417934 | 5.334 | 177.8% | 28.07%
| Actualizar cada cinco años el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del río Quindío. | Plan | 4 | 1 | CRQ - CIP | P8 - AC 1 | N.P | N.P | N.P | 2.334 |  | 920417934 | 2.334 | 233.4% | 58.35%
| Ejecutar el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del río Quindío. | Plan Operativo | 19 | 3 | CRQ - ENTES TERRITORIALES - GREMIOS | P8 - AC 1 | 1 | 1 | 1 | 2.334 |  | 920417934 | 5.334 | 177.8% | 28.07%
| Formular el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bosques Altoandinos y Páramos de Chilí Pijao y actualizarlo cada cinco años. | Plan | 1 | 1 | CRQ – COMITÉ INTERISTITUCIONAL DE PARTICIPACION (CIP) | P8 - AC 1 |  |  | 1 | 2.334 |  | 920417934 | 3.334 | 333.4% | 333.4%
| Ejecutar el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bosques Altoandinos y Páramos de Chilí Pijao. | Plan Operativo | 19 | 3 | CRQ - ENTES TERRITORIALES - GREMIOS | P8 - AC 1 | 1 | 1 | 1 | 2.334 |  | 920417934 | 5.334 | 100% | 28.07%
| Formular y ejecutar los planes operativos de los sistemas de áreas protegidas (SIDAP, SIMAP, SIRAP) en la jurisdicción correspondiente. | Plan Operativo | 20 | 4 | CRQ - ENTES TERRITORIALES - OTRAS CARS | P8 - AC 3 | 1 | 1 | 1 | 3.4 |  | 46666667 | 6.4 | 160% | 32%
| Formular Programas para adquirir predios en las áreas priorizadas como de interés estratégico para la conservación de los recursos hídricos. | Programas | 13 | 13 | ENTES TERRITORIALES | P8 - AC 4 | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Formular el Plan de Manejo de los predios en las áreas priorizadas como de interés estratégico para la conservación de los recursos hídricos. | Plan | 13 | 13 | ENTES TERRITORIALES | P8 - AC 4 | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Ejecutar el Plan de Manejo de los predios en las áreas priorizadas como de interés estratégico para la conservación de los recursos hídricos. | Plan Operativo | 65 | 13 | ENTES TERRITORIALES | P8 - AC 5 | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Definir lineamientos para la formulación de la estrategia de pago por servicios ambientales. | Documento técnico | 1 | 1 | CRQ ENTES TERRITORIALES | P7 - AC 6 | N.P | 1 | N.P | N.P |  | No Programada | 1 | 100% | 100%
| Ejecutar la estrategia de pago por servicios ambientales. | Plan Operativo | 19 | 3 | CRQ ENTES TERRITORIALES | P7 - AC 7 | N.P | N.P | 1 | 0.75 | 67200000 | 67200000 | 0.81 | 27% | 4.263%
Planificación y Manejo de Ecosistemas Estratégicos y Suelos de Protección. | Formular planes de manejo, con zonificación y régimenes de uso, de los complejos de páramos en la jurisdicción del Quindío. | Plan | 2 | 2 | CRQ - OTRAS CAR | P9 - AC 1 | 1 | 2 | 2 | 1.246 | 4441482940 | 92083333 | 2 | 100% | 100%
| Ejecutar planes de manejo de los complejos de páramos en la jurisdicción del Quindío. | Plan Operativo | 18 | 2 | CRQ - OTRAS CAR | P9 - AC 1 | 2 | 2 | 2 | 1.246 |  | 92083333 | 2 | 100% | 11.11%
| Realizar estudio de identificación y delimitación de humedales en la jurisdicción del Quindío. | Estudio | 1 | 1 | CRQ | P9 - AC 1 | 1 | 1 | 1 | 1.246 |  | 92083333 | 1 | 100% | 100%
| Formular planes de manejo de los humedales en la jurisdicción del Quindío. | Plan | 1 | 1 | CRQ | P9 - AC 1 | N.P | N.P | 0 | 1.246 |  | 92083333 | 1.246 | 124.6% | 124.6%
| Ejecutar planes de manejo de los humedales en la jurisdicción del Quindío. | Plan Operativo | 18 | 2 | CRQ | P9 - AC 1 | N.P | N.P | 0 | 1.246 |  | 92083333 | 1.246 | 62.3% | 6.922%
| Formular estrategias para recuperación de las áreas forestales protectoras de las fuentes hídricas. | Proyecto | 1 | 1 | CRQ | P9 - AC 2 | 1 | 1 | 1 | 0.032 |  | 4349399607 | 0.81 | 81% | 81%
| Ejecutar estrategias para recuperación de áreas forestales protectoras de fuentes hídricas. | Plan Operativo | 18 | 2 | CRQ | P9 - AC 2 | 1 | 1 | 1 | 0.032 |  | 4349399607 | 0.81 | 40.5% | 4.5%
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 – 2023, CRQ “Protegiendo el Patrimonio Ambiental y más Cerca del Ciudadano”
PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD. | [5 empty] | ARTICULACIÓN PAI (PROYECTO - ACTIVIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2020 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2021 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2022 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2023 | Aporte financiero del PAI al PGAR |  | UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA | % AVANCE FRENTE AL CORTO PLAZO | % AVANCE FRENTE AL TOTAL PROGRAMADO
PROYECTOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | N° | CORTO PLAZO (2020-2023) | ACTORES LÍDERES | [5 empty] | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Proyecto) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Actividad) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre
Conocimiento de los suelos para su preservación, restauración, uso y manejo sostenible. | Formular un programa de transferencia técnica de paquetes tecnológicos para el uso y aprovechamiento sostenible del suelo en la Reserva Forestal Central, según la zonificación generada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Programa | 1 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P1 - AC 1 | 1 | N.P | N.P | N.P | 18900000 | No Programada | 1 | 100% | 100%
| Ejecutar el programa de transferencia técnica de paquetes tecnológicos para el uso y aprovechamiento sostenible del suelo en la Reserva Forestal Central, según la zonificación generada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Plan operativo | 18 | 2 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P1 - AC 2 | N.P | 1 | 1 | 1 |  | 9450000 | 0.81 | 40.5% | 4.5%
| Formular un programa de transferencia técnica de paquetes tecnológicos para el uso y aprovechamiento sostenible del suelo en las Áreas Naturales Protegidas, según la zonificación y Plan de Manejo. | Programa | 1 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P1 - AC 3 | 1 | N.P | N.P | N.P |  | No Programada | 1 | 100% | 100%
| Ejecutar un programa de transferencia técnica de paquetes tecnológicos para el uso y aprovechamiento sostenible del suelo en las Áreas Naturales Protegidas, según la zonificación y Plan de Manejo. | Plan operativo | 20 | 4 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P1 - AC 4 | N.P | 1 | 1 | 0.72 |  | 9450000 | 0.81 | 20.25% | 4.05%
Recuperación de Suelos y Reconversión de Usos hacia Sistemas Sostenibles | Realizar reconversión socioambiental de sistemas productivos en zonas de la Reserva Forestal Central establecida por la Ley 2a de 1959. | Ha | 1000 | 200 | GREMIOS - ENTES TERRITORIALES - CRQ | P2 - AC 1 | N.P | 60 | 70 | 70 | 1943800164 | 17570000 | 200 | 100% | 20%
| Desarrollar acciones de rehabilitación de suelos degradados identificados en el POMCA río La Vieja. | Ha | 1000 | 200 | GREMIOS - ENTES TERRITORIALES - CRQ | P2 - AC 2 | 14 | 50 | 17.4 | 10 |  | 1926230164 | 91.4 | 45.7% | 9.14%
| Desarrollar acciones de restauración de suelos degradados identificados en el POMCA río La Vieja. | Ha | 2500 | 500 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P2 - AC 2 | 14 | 50 | 17.4 | 10 |  | 1926230164 | 91.4 | 18.28% | 3.656%
Promoción de Sistemas Sostenibles de Producción. | Ejecutar el Programa de Sostenibilidad Ambiental del Paisaje Cultural Cafetero en el departamento del Quindío. | Plan operativo | 20 | 4 | CRQ - COMITÉ INTERSECTORIAL | P3 - AC 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 50400000 | 33600000 | 0.81 | 20.25% | 4.05%
| Desarrollar Agendas de trabajo con sectores productivos y de servicios concertadas (en especial industria, construcción, comercio, turismo, transporte, agropecuario (cafetero), forestal y agroindustrial). | Agendas | 8 | 2 | CRQ | P3 - AC 2 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |  | 8400000 | 0.81 | 40.5% | 10.12%
| Generar lineamientos para la implementación de sistemas productivos con enfoque agroecológico. | Documento | 1 | 1 | CRQ | P3 - AC 3 | N.P | 1 | N.P | N.P |  | No Programada | 1 | 100% | 100%
| Diseñar un Plan de turismo de naturaleza para el Departamento | Plan | 1 | 1 | GOBERNACION - CRQ | P3 - AC 4 | 0.02 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  | 8400000 | 0.98 | 98% | 98%
| Ejecutar un Plan de turismo de naturaleza para el Departamento. | Plan operativo | 18 | 2 | GOBERNACION - CRQ | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Actualizar cada cuatro años el Plan de acción de negocios verdes. | Plan | 5 | 1 | CRQ | P3 - AC 5 | 1 | N.P | N.P | N.P |  | 70399997 | 1 | 100% | 20%
| Ejecutar el Plan de acción de negocios verdes. | Plan operativo | 4 | 1 | CRQ | P3 - AC 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |  | 70399997 | 0.97 | 97% | 24.25%
Desarrollo de Aspectos Mineros. | Inscribir e implementar la validación biométrica de la minería de subsistencia, a nivel municipal. | Proceso | 7 | 7 | ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Formular un programa para el fortalecimiento de la asociatividad de la actividad de minería de material de construcción en el Departamento. | Programa | 1 | 1 | GOBERNACIÓN | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANO – RURAL. | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 – 2023, CRQ “Protegiendo el Patrimonio Ambiental y más Cerca del Ciudadano”
PROGRAMA 4. GESTIÓN AMBIENTAL URBANO - RURAL | [5 empty] | ARTICULACIÓN PAI (PROYECTO - ACTIVIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2020 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2021 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2022 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2023 | Aporte financiero del PAI al PGAR |  | UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA | % AVANCE FRENTE AL CORTO PLAZO | % AVANCE FRENTE AL TOTAL PROGRAMADO
PROYECTOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | N° | CORTO PLAZO (2020-2023) | ACTORES LÍDERES | [5 empty] | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Proyecto) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Actividad) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre
Sostenibilidad Ambiental Urbano-Rural. | Ejecutar anualmente las actividades de los Mapas de Riesgo de calidad del agua para consumo humano, de acuerdo a las competencias. | Acto Administrativo | 240 | 48 | ENTES TERRITORIALES - CRQ | P11 y P12 |  |  |  |  | 2378837518 | 2378837518 |  | 0% | 0%
| Formular y adoptar los planes de descontaminación por ruido en los doce municipios del Departamento. | Plan | 60 | 12 | ENTES TERRITORIALES - CRQ | P5 - AC 1 | 1 | N.P | N.P | N.P | 17519332 | No Programada | 1 | 8.333% | 1.667%
| Ejecutar los planes de descontaminación por ruido en los doce municipios del Departamento. | Plan Operativo | 60 | 12 | ENTES TERRITORIALES | P5 - AC 2 | N.P | 1 | 1 | 0.75 |  | 5239332 | 0.81 | 6.75% | 1.35%
| Realizar un estudio técnico para el levantamiento de información de línea base del diagnóstico de la Calidad del Aire para el departamento del Quindío. | Documento | 1 | 1 | CRQ | P5 - AC 3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | N.P |  | No Programada | 1 | 100% | 100%
| Diseñar la red de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire para el departamento del Quindío. | Diseño | 1 | 1 | CRQ | P5 - AC 4,7 |  |  |  | 0.3 |  | 12280000 |  | 0% | 0%
| Elaborar un estudio para la generación de la línea base ambiental en los centros urbanos del Departamento, en marco de la política nacional de gestión ambiental urbana. | Estudio | 12 | 1 | ENTES TERRITORIALES - CRQ | P14 - AC 7 | N.P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10% | 0.8333%
Saneamiento Básico Integral. | Formular y/o actualizar los Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado en los municipios del Departamento. | Plan | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Formular los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de centro poblados rurales priorizados. | Plan | 1 | 1 | ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Construir y operar las obras de saneamiento de centros poblados rurales del Departamento. | Centro Poblado con obra | 5 | 1 | ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Ejecutar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos municipales. | Planes | 12 | 100% | EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Adquirir los predios para la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales contemplados en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos municipales. | Predios | 5 | 1 | ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Elaborar un estudio técnico, económico y ambiental para la solución regional en el manejo y aprovechamiento de Residuos sólidos. | Estudio | 1 | 1 | GOBERNACIÓN Y MUNICIPIOS | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Actualizar los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, PGIRS. | Planes | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Ejecutar los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, PGIRS. | PGIRS | 12 | 100% | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Formular Planes municipales de control y seguimiento a la Gestión de Residuos Peligrosos - RESPEL y Residuos de Aparatos Eléctricos, Electrónicos y Especiales- RAEE. | Planes | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Ejecutar Planes municipales de control y seguimiento a la Gestión de Residuos Peligrosos - RESPEL y Residuos de Aparatos Eléctricos, Electrónicos y Especiales- RAEE | Plan Operativo | 60 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Elaborar un estudio para la gestión integral de residuos sólidos domésticos en zonas rurales del Departamento. | Estudio | 1 | 1 | GOBERNACIÓN Y MUNICIPIOS | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO. | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 – 2023, CRQ “Protegiendo el Patrimonio Ambiental y más Cerca del Ciudadano”
PROGRAMA 5. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO | [5 empty] | ARTICULACIÓN PAI (PROYECTO - ACTIVIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2020 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2021 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2022 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2023 | Aporte financiero del PAI al PGAR |  | UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA | % AVANCE FRENTE AL CORTO PLAZO | % AVANCE FRENTE AL TOTAL PROGRAMADO
PROYECTOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | N° | CORTO PLAZO (2020-2023) | ACTORES LÍDERES | [5 empty] | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Proyecto) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Actividad) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre
Conocimiento del Riesgo en el Departamento del Quindío. | Elaborar un protocolo para la incorporación de los resultados de los estudios de amenaza y vulnerabilidad del POMCA en los planes municipales de gestión del riesgo. | Protocolo | 1 | 1 | CRQ | P17- AC 1 | N.P | 1 | 1 | N.P |  | No Programada | 0.81 | 81% | 81%
| Elaborar estudios básicos de amenaza en áreas rurales y urbanas en cada municipio del Departamento, de acuerdo con la normatividad y metodología definida por la Entidad competente. | Estudios Básicos | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Elaborar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en áreas rurales y urbanas de cada municipio del Departamento, de acuerdo con la normatividad y metodología definida por la Entidad competente. | Estudios Detallados | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Actualizar a escala 1:25000, el estudio de zonificación de riesgo por incendios de coberturas vegetales del Departamento. | Estudios | 12 | 12 | CRQ - ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | 0% | 0%
Reducción del Riesgo en el Departamento del Quindío. | Actualizar el inventario de viviendas e infraestructuras localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable. | Inventario | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Diseñar la red departamental de monitoreo aplicables a la gestión del riesgo de origen natural y antrópico. | Red | 1 | 1 | GOBERNACIÓN - ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
Manejo de Desastres. | Diseñar y operar la red departamental de alerta temprana con participación de actores. | Red | 1 | 1 | ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Actualizar las estrategias municipales de respuesta a emergencias, con base en los planes municipales y el plan departamental de gestión de riegos de desastres. | Documento | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
Ejecución Articulada del Plan Departamental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. | Articulación del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Departamental con otros instrumentos de planificación. | Matriz | 1 | 1 | CRQ - GOBERNACIÓN | P19 - AC 1 | 1 | N.P | N.P | 13 | 28606667 | 19320000 | 14 | 1400% | 1400%
| Ejecutar conjuntamente medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. | Planes Operativos | 18 | 2 | GOBERNACIÓN - CRQ - MUNICIPIOS | P19 - AC 2 | N.P | 1 | 1 | 1 |  | 9286667 | 3 | 150% | 16.67%
| Elaborar estudio de amenazas y vulnerabilidades de la biodiversidad por consecuencia del cambio climático y la variabilidad climática. | Estudio | 1 |  | CRQ | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | UNIVERSIDADES | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | 0% | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 – 2023, CRQ “Protegiendo el Patrimonio Ambiental y más Cerca del Ciudadano”
PROGRAMA 6. ORDENAMIENTO AMBIENTAL. | [5 empty] | ARTICULACIÓN PAI (PROYECTO - ACTIVIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2020 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2021 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2022 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2023 | Aporte financiero del PAI al PGAR |  | UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA | % AVANCE FRENTE AL CORTO PLAZO | % AVANCE FRENTE AL TOTAL PROGRAMADO
PROYECTOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | N° | CORTO PLAZO (2020-2023) | ACTORES LÍDERES | [5 empty] | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Proyecto) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Actividad) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre
Planificación Ambiental. | Ajustar la zonificación de la Reserva Forestal Central a escala 1:25.000 (corto plazo) y 1:10.000 (largo plazo), según lineamientos del MADS. | Estudio | 2 | 1 | CRQ | P15 - AC 1 | N.P | 0.5 | 0.5 | N.P | 1516667 | No Programada | 1 | 100% | 50%
| Definir la Estructura Ecológica Principal departamental a escala 1:25.000 y su precisión a nivel municipal a escalas 1:25.000 (rural) y 1:5000 (urbano), de acuerdo con la metodología IDEAM. | Estudio | 2 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P15 - AC 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.02 |  | 1516667 | 0.82 | 82% | 41%
| Generar conocimiento y planificación ambiental de los suelos de expansión urbana de los municipios. | Estudio | 12 | 12 | ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE A OTROS ENTES PUBLICOS Y/O PRIVADOS
| Establecer la metodología para la definición precisa de los tramos para usos suburbanos sobre vías de primer y segundo orden del Departamento, según reglamentación de la CRQ. | Estudio | 11 | 11 | ENTES TERRITORIALES | P15 - AC 3 | N.P | 0.1 | 0.1 | 0.64 | 16800000 | 16800000 | 0.84 | 7.636% | 7.636%
| Elaborar el diagnóstico de la actividad turística en el departamento del Quindío. | Estudio | 1 | 1 | GOBERNACIÓN - CRQ | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | 0% | 0%
| Elaborar y aplicar lineamientos ambientales para el manejo sostenible de la actividad turística rural en el departamento del Quindío. | Documento | 1 | 1 | GOBERNACIÓN - CRQ | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | 0% | 0%
Actualización Cartográfica. | Realizar estudio quinquenal a escala 1:10.000 de uso y cobertura del suelo. | Estudio | 4 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P16 - AC 1 | N.P | 0.5 |  | 0.9 | 0 | 0 | 1.4 | 140% | 35%
| Realizar estudios de conflictos de uso del suelo a escala 1:25.000 (corto plazo) y 1:10.000 (mediano plazo). | Estudio | 2 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | 0% | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA 5. CULTURA AMBIENTAL Y GOBERNANZA. | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUATRIENAL 2020 – 2023, CRQ “Protegiendo el Patrimonio Ambiental y más Cerca del Ciudadano”
PROGRAMA 7. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN. | [5 empty] | ARTICULACIÓN PAI (PROYECTO - ACTIVIDAD) | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2020 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2021 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2022 | UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADA 2023 | Aporte financiero del PAI al PGAR |  | UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA | % AVANCE FRENTE AL CORTO PLAZO | % AVANCE FRENTE AL TOTAL PROGRAMADO
PROYECTOS | METAS | UNIDAD DE MEDIDA | N° | CORTO PLAZO (2020-2023) | ACTORES LÍDERES | [5 empty] | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Proyecto) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre | APORTE FINANCIERO COMPROMETIDO (Por Actividad) (Vigencia 2023) con corte al 31 octubre
Organización y Participación Social. | Desarrollar un programa de capacitación a los actores clave para la Gestión Ambiental Regional. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [7 empty] | 0% | 0%
| Fortalecer instancias de participación ciudadana, pueblos y organizaciones indígenas, comunidades afrodescendientes y minorías, para promover mecanismos que activen sinergias sociales y de concertación para la gestión ambiental regional. | Instancias | 3 | 100% | CRQ - CONSEJO DE CUENCA - GRUPOS ETNICOS | P20 - AC 1 , 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 74834621 | 49229974 | 100% | 100% | 33.33%
| Ejecutar la estrategia de cultura del agua y manejo de conflictos en el Departamento del Quindío. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES - ESP | P20 - AC 3 | 0.06 | 0.44 | 0.25 | 0.2 |  | 15244647 | 0.95 | 95% | 19%
| Diseñar la estrategia interinstitucional y comunitaria para el control y vigilancia del uso y manejo de los recursos naturales y el ambiente del departamento del Quindío. | Programa | 1 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P20 - AC 4 | 1 | N.P | N.P | N.P |  | No Programada | 1 | 100% | 100%
| Implementar la estrategia interinstitucional y comunitaria para el control y vigilancia del uso y manejo de los recursos naturales y el ambiente del departamento del Quindío. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P20 - AC 5 | N.P | 0.33 | 0.33 | 0.8 |  | 10360000 | 146% | 146% | 29.2%
| Realizar encuentros regionales de empresarios y productores de negocios verdes en la ecorregión Eje Cafetero. | Evento | 10 | 2 | CRQ | P6 - ACT 5 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | no hay actividad | 0.02 | 1% | 0.2%
| Fortalecer las capacidades de los actores participantes de la operación red de alerta temprana en el marco del plan de gestión del riesgo y acciones de adaptación al cambio climático. | Plan Operativo | 5 | 1 | ENTES TERRITORIALES - CRQ | P20 - ACT 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.187 | 22866667 | 0 | 0.937 | 93.7% | 18.74%
| Ejecutar los acuerdos establecidos en la consulta previa del POMCA con las comunidades indígenas asentadas en el departamento del Quindío. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ - COMUNIDADES INDÍGENAS | P20 - AC 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 15244647 | 1 | 100% | 20%
| Ejecutar el componente ambiental de los Planes de Vida de grupos étnicos del Departamento. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ - COMUNIDADES INDÍGENAS | P20 - AC 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 15244647 | 1 | 100% | 20%
| Implementar encuentros del Consejo de Cuenca de la Ecorregión Eje Cafetero como espacios de participación para la ordenación y manejo de las cuencas en la ecorregión. | Evento | 20 | 4 | CRQ - CONSEJO DE CUENCA | P20 - AC 7 | N.P | N.P | N.P | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| Realizar encuentros locales y/o regionales para compartir avances y experiencias en gobernanza ambiental en torno al Agua, Cambio Climático, Gestión del Riesgo, Diversidad Biológica, Residuos Sólidos, Soberanía Alimentaria. | Evento | 5 | 1 | CRQ - OTRAS CARS | P20 - AC 9 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 7622020 | 1 | 100% | 20%
Educación Ambiental. | Formular el Plan Departamental de Educación Ambiental. | Plan | 1 | 1 | ENTES TERRITORIALES - ACTORES CIDEA – CRQ | P21 - AC 1 | 0.3 | 0.7 | N.P | N.P | 33600000 | No Programada | 1 | 100% | 100%
| Ejecutar el Plan Departamental de Educación Ambiental. | Plan Operativo | 20 | 4 | ENTES TERRITORIALES - ACTORES CIDEA – CRQ | P21 - AC 2 | N.P | N.P | N.P | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
| Conformar y fortalecer el Comité Técnico Interinstitucional de la Educación Ambiental Regional - CIDEAR, Departamental - CIDEA y los municipales - COMEDAS. | Instancias | 14 | 100% | ENTES TERRITORIALES - ACTORES CIDEA – CRQ | P21 - AC 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6300000 | 1 | 100% | 7.143%
| Ejecutar la estrategia de acompañamiento a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P21 - AC 5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 6300000 | 1 | 100% | 20%
| Ejecutar la estrategia de formación a los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiente - PROCEDA. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ - ENTES TERRITORIALES | P21 - AC 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 21000000 | 1 | 100% | 20%
Información y Conocimiento para la Gestión Ambiental. | Diseñar la estrategia de comunicación e información para la gestión ambiental regional. | Programa | 5 | 1 | CRQ | P14- AC 1 | 1 | N.P | N.P | 1 | 758046900 | 758046900 | 2 | 200% | 40%
| Ejecutar la estrategia de comunicación e información para la gestión ambiental regional. | Programa | 5 | 1 | CRQ | P14- AC 1 | N.P | 0.33 | 0.33 | 1 |  | 758046900 | 1.66 | 166% | 33.2%
| Desarrollar e implementar el sistema de información ambiental y geográfica del Quindío, articulado a la Cuenca del Río La Vieja. | Sistema | 1 | 100% | CRQ | P14- AC 2 | N.A | 0.1 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 1 | 100% | 100%
| Diseñar un sistema de información que articule las temáticas ambientales regionales y el seguimiento y evaluación a la gestión ambiental regional. | Sistema | 1 | 1 | CRQ | P14- AC 2 | N.P | 0.1 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 1 | 100% | 100%
| Operar el sistema de información que articule las temáticas ambientales regionales y el seguimiento y evaluación a la gestión ambiental regional. | Plan Operativo | 5 | 1 | CRQ | P14- AC 3 | N.P | N.P | N.P | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 80% | 16%
| Diseñar el Proyecto Parque Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación del Bambú y guadua. | Proyecto | 1 | 1 | CRQ | P10 - AC 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.207 | 88450000 | 88450000 | 0.957 | 95.7% | 95.7%
| Generar y aplicar Plan de Medios para la divulgación guías para el uso y manejo sostenible del suelo. | Plan | 1 | 100% | CRQ | P14 - AC 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 758046900 | 758046900 | 1 | 100% | 100%
Note on N23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3 Especies
Note on N24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3 Especies
Note on N25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 Especies
Note on P109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A la espera de ser presentada al MADS para su adopción
Note on P112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es un solo estudio para los 11 municipios