1. Listado de los proyectos formulados y subidos al BPPI - CRQ y la MGA WEB del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027 “Protegiendo el Futuro" de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, con su respectivo Código BPIN. Del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Ajuste con corte al IV trimestre). Nota: se formularon Veinticuatro (24) proyectos del Plan de Acción Institucional.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ID** | **Programa Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **APROPIACION DEFINITIVA- Presupuesto 2024** | **COMPROMISO ACUMULADO (COMPROMETIDO)** | **% EJECUCIÓN Financiera** | **% EJECUCIÓN Física** | **Fecha de Creación** | **Estado** |
| 1 | 1013414 | PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 1. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento en la gestión sostenible del suelo. | **$57.693.333** | **$ 33.400.000** | **57,9%** | 100% | 02/07/2024 | Ejecutado |
| 2 | 1013434 | Proyecto 2. Control, seguimiento y monitoreo al suelo del departamento del Quindío. | **$33.900.000** | **$ 27.533.333** | **81,2%** | 100% | 02/07/2024 | Ejecutado |
| 3 | 1015911 | Proyecto 3. Recuperación y rehabilitación de suelos degradados o en conflicto en el departamento del Quindío. | **$ 1.157.449.444** | **$ 19.333.333** | **1,7%** | 138% | 03/07/2024 | Ejecutado |
| 4 | 1005123 | Proyecto 4. Implementación de la planificación territorial y regional para el ordenamiento ambiental en el departamento del Quindío. | **$ 386.965.666** | **$ 341.517.798** | **88,3%** | 73% | 26/06/2024 | Ejecutado |
| 5 | 1017367 | Proyecto 5. Implementación del fortalecimiento al desempeño ambiental de los sectores productivos del departamento del Quindío. | **$ 324.500.000** | **$ 269.561.667** | **83,1%** | 104% | 03/07/2024 | Ejecutado |
| 6 | 1017379 | Proyecto 6. Implementación de la gestión ambiental urbana y rural en el departamento del Quindío. | **$ 507.273.780** | **$ 403.582.338** | **79,6%** | 104% | 03/07/2024 | Ejecutado |
| 7 | 1017389 | PROGRAMA 2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 7. Divulgación, planificación y manejo de la diversidad biológica en el departamento del Quindío. | **$ 264.931.324** | **$ 110.343.267** | **41,6%** | 100% | 03/07/2024 | Ejecutado |
| 8 | 1001856 | Proyecto 8. Implementación de la planificación y administración de las áreas naturales protegidas y las estrategias complementarias de conservación en el departamento del Quindío. | **$ 600.944.136** | **$ 380.617.300** | **63,3%** | 99% | 25/06/2024 | Ejecutado |
| 9 | 1013379 | Proyecto 9. Implementación de la planificación, manejo y conservación de ecosistemas estratégicos en el departamento del Quindío. | **$7.866.769.558** | **$ 4.353.419.087** | **55,3%** | 90% | 02/07/2024 | Ejecutado |
| 10 | 1004833 | Proyecto 10. Administración, monitoreo y seguimiento de la diversidad biológica en el departamento del Quindío. | **$ 939.130.000** | **$ 715.218.296** | **76,2%** | 98% | 26/06/2024 | Ejecutado |
| 11 | 1034145 | PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 11. Formulación y ejecución de instrumentos para el manejo del recurso hídrico en el departamento del Quindío. | **$ 2.197.513.284** | **$ 67.200.003** | **3,1%** | 55% | 22/07/2024 | Ejecutado |
| 12 | 1004905 | Proyecto 12. Control, monitoreo y administración del recurso hídrico en el departamento del Quindío. | **$ 2.739.343.712** | **$ 1.392.546.042** | **50,8%** | 87% | 26/06/2024 | Ejecutado |
| 13 | 1034184 | Proyecto 13. Aportes para la evaluación y financiación de proyectos de inversión para descontaminación hídrica. | **$ 23.788.858.471** | **$ -** | **0,0%** | 100% | 22/07/2024 | Ejecutado |
| 14 | 1021332 | PROGRAMA 4. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 14. Divulgación del conocimiento del riesgo de desastres en el departamento del Quindío. | **$ 35.902.000** | **$ 13.402.000** | **37,3%** | 98% | 08/07/2024 | Ejecutado |
| 15 | 1024664 | Proyecto 15. Implementación de la reducción del riesgo y manejo de desastres en el departamento del Quindío. | **$ 92.530.000** | **$ 40.236.900** | **43,5%** | 100% | 10/07/2024 | Ejecutado |
| 16 | 1035359 | Proyecto 16. Implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento del Quindío. | **$ 78.400.000** | **$ 38.439.933** | **49,0%** | 80% | 23/07/2024 | Ejecutado |
| 17 | 1021324 | PROGRAMA 5. EDUCACIÓN Y GOBERNANZA PARA LA CULTURA AMBIENTAL. | Proyecto 17. Implementación de acciones de educación ambiental formal, para el trabajo y el desarrollo humano e informal en el departamento del Quindío. | **$ 616.736.109** | **$ 96.975.532** | **15,7%** | 83% | 08/07/2024 | Ejecutado |
| 18 | 1024491 | Proyecto 18. Implementación de la promoción y apoyo a espacios de participación para la gobernanza ambiental en el departamento del Quindío. | **$ 246.300.000** | **$ 138.784.166** | **56,3%** | 79% | 10/07/2024 | Ejecutado |
| 19 | 1017354 | PROGRAMA 6. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO. | Proyecto 19. Mejoramiento de los recursos físicos y tecnológicos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | **$ 433.728.492** | **$ 267.203.870** | **61,6%** | 100% | 03/07/2024 | Ejecutado |
| 20 | 1026518 | Proyecto 20. Mejoramiento y potencialización del talento humano de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | **$ 105.460.000** | **$ 99.163.333** | **94,0%** | 100% | 12/07/2024 | Ejecutado |
| 21 | 1005126 | Proyecto 21. Mejoramiento del servicio y atención al ciudadano en la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | **$ 281.170.000** | **$ 262.229.700** | **93,3%** | 100% | 26/06/2024 | Ejecutado |
| 22 | 1005129 | Proyecto 22. Mejoramiento del proceso de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | **$ 459.239.998** | **$ 446.460.564** | **97,2%** | 98% | 26/06/2024 | Ejecutado |
| 23 | 1001719 | Proyecto 23. Mejoramiento institucional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | **$ 2.413.363.156** | **$ 2.219.034.384** | **91,9%** | 100% | 25/06/2024 | Ejecutado |
| 24 | 1035365 | Proyecto 24. Implementación de acciones de gestión ambiental institucional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | **$ 20.600.000** | **$ 17.183.325** | **83,4%** | 100% | 23/07/2024 | Ejecutado |

1. Proyectos financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, que se encuentran adscritos de la CRQ y en estado: sin contratar o en ejecución, debe ser reportados al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control – SSEC del Sistema General de Regalías – SGR, previstas en los artículos 9 y 165 de la Ley 2056 de 2020, por el ejecutor o supervisor delegado para estos proyectos, que para el caso en mención es la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ., Del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Ajuste con corte al IV trimestre). anexo listado de proyectos financiado con SGR vigentes son:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ID** | **Código BPIN** | **Nombre Proyecto** | **Objetivos** | **Indicadores** | **Presupuesto Comprometido** | **Fecha de Creación** | **Estado/Ubicación** | **Funcionario de la CRQ Responsable** |
| 3 |  | 2023632120001 - SGR | Recuperación hidrodinámica en la desecación de humedales como ecosistemas estratégicos de la región Subandina en los municipios de Circasia, Córdoba, La tebaida y Pijao del departamento del Quindío | Objetivo General: Restaurar ecosistemas estratégicos en la región subandina de los municipios de Circasia, La Tebaida, Córdoba y Pijao.  Objetivo Específico 1: Fortalecer la composición, estructura y funcionamiento de ecosistemas estratégicos  Objetivo Específico 2: Incrementar las especies vegetales en ecosistemas estratégicos | Ecosistemas restaurados | $1.334.623.654 | 20/05/2023 | En etapa precontractual/ Municipio de Córdoba, Circasia, La tebaida y Pijao | Por definir |
| 4 | 598239 | 2023633020003- SGR | Perimetral del predio para la conservación del recurso hídrico baja fundición, vereda rio gris en el municipio de Génova del departamento del Quindío, Asignación Local Ambiental y Desarrollo Sostenible de los Municipios. | Objetivo General: Preservar la cobertura vegetal en ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico  Objetivo Específico 1: Mitigar la deforestación y pérdida de ecosistemas de conservación | Áreas de ecosistemas naturales recuperadas  con cerramiento perimetral | $ 248.386.299 | 4/10/2023 | En etapa precontractual/ Municipio de Génova | Por definir |
| 5 | 653263 | 2023635940005 | Conservación de áreas de importancia estratégica para recuperación del recurso hídrico en la zona de Quimbaya y Cajones del municipio de Quimbaya, Quindío | Objetivo General: Disminuir la degradación y pérdida de ecosistemas naturales el municipio de Quimbaya-Quindío.  Objetivo Específico 1: Mitigar la deforestación y pérdida de ecosistemas no boscosos.  Objetivo Específico 2: Fortalecer el control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales.  Objetivo Específico 3: Fortalecer la capacidad institucional relacionada con medidas de recuperación de cobertura vegetal nativa en áreas disturbadas. | Áreas recuperadas y conservadas | $ 414.000.000 | 12/10/2023 | En etapa precontractual/ Municipio de Quimbaya | Por definir |
| 6 | 710975 | 2023632720004 | Implementación de un vivero para la producción de material vegetal forestal adelantando acciones de restauración ecológica en zonas  protegidas y cuencas del municipio de Filandia | Objetivo General: Fortalecer los ecosistemas estratégicos en la región subandina en el municipio de Filandia  Objetivo Específico 1: Incrementar especies vegetales en ecosistemas degradados | Viveros construidos | $ 236.063.434 | 29/11/2023 | En etapa precontractual/ Municipio de Filandia | Por definir |
| 7 | 602799 | 2023634700001 | Recuperación hidrodinámica en la desecación de humedales como ecosistemas estratégicos de la región Subandina en los municipios de Montenegro y Pijao del departamento del Quindío | Objetivo General: Restaurar ecosistemas estratégicos en la región subandina de los municipios de Montenegro y Pijao.  Objetivo Específico 1: Fortalecer la composición, estructura y funcionamiento de ecosistemas estratégicos  Objetivo Específico 2: Incrementar las especies vegetales en ecosistemas estratégicos | Ecosistemas restaurados | $ 637.943.245 | 02/06/2023 | En etapa precontractual/ Municipio de Montenegro y Pijao | Por definir |

1. Listado de los proyectos formulados y subidos al BPPI - CRQ y la MGA WEB, siete (7) proyecto enviado a la convocatoria de la asignación para la ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías para la conformación de un listado de proyectos elegibles en ciencias básicas y del espacio para mover la frontera del conocimiento en el país y fortalecer capacidades en los territorios, la cual cumple con criterios de calidad científico-técnica. Manifiesto que las actividades para las cuales se solicita la financiación de recursos mediante la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías no están siendo actualmente financiadas con recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías (SGR), o con otras fuentes de financiación, convocatoria Asignación de ciencia, tecnología e innovación ambiental para el ordenamiento alrededor del agua, la justicia ambiental y la transformación productiva para la resolución de desafíos ambientales y desarrollo sostenible del país Mecanismo 2- Línea Temática 4, Convocatoria de la asignación de ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de Regalías No. 43, denominada Reto 1. Aprovechar el conocimiento y uso de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos, la cual cumple con criterios de calidad científico-técnica y a las convocatorias FCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con corte del 1 de enero al 31 diciembre de 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre Proyecto** | **Objeto** | **Valor Solicitado /Contrapartida CRQ)** | **Fecha de Creación** | **Estado** | **Entidad Formuladora** |
| **1** | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A PARTIR DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN EN CULTIVOS ASOCIADOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES EN LOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS. | Implementar estrategias para el fortalecimiento de la producción, transformación y recuperación en productos priorizados (papa, arracacha, plátano, frijol y plantas aromáticas) que impacten la seguridad alimentaria en la región del Eje Cafetero. | $77.255.296 | 2/10/2024 | Presentado | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ y Universidad CES Medellín, Antioquia |
| **2** | FORTALECIMIENTO DE LA I+D+I PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE BIOECONOMÍA QUE IMPULSE LA ECONOMÍA FORESTAL, LOS BIOPRODUCTOS, EL TURISMO Y LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN LA CAFICULTURA-BIOECA EN EL RÍO LA VIEJA. VALLE DEL CAUCA, QUINDÍO | Fortalecer la I+D+i para el desarrollo de un modelo de bioeconomía que impulse la economía forestal, los bioproductos, el turismo de naturaleza y la transferencia y apropiación social del conocimiento en la caficultura de la Cuenca del rio la vieja, Valle del Cauca, Quindío. | $0 | 12/11/2024 | Presentado | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ y Universidad del Valle |
| **3** | APROVECHAMIENTO, CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE PLANTAS ACUÁTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON SISTEMA INTEGRADO DE HUMEDALES ARTIFICIALES Y FILTROS VERDES EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO, RISARALDA Y ANTIOQUIA. | Desarrollar un proceso de aprovechamiento, conocimiento, conservación y uso sostenible de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales generadas en el beneficio del café con sistema integrado de humedales artificiales y filtros verdes en los departamentos de Quindío, Risaralda y Antioquia. | $77.255.296 | 27/08/2024 | Presentado | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ y Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia |
| **4** | FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA RONDA HÍDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | Disminuir la degradación ambiental de las márgenes de los cuerpos de agua priorizados del departamento del Quindío | $ 2.583.377.015 | 30/12/2024 | Presentado | CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) – FCA MADS |
| **5** | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS DE PÁRAMO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | Deterioro de los ecosistemas estratégicos del Páramo en el departamento del Quindío | $1.558.447.261 | 31/12/2024 | Presentado | CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) – FCA MADS |
| **6** | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS RURALES Y EL CONSEJO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DEL QUINDÍO. |  | $1.598.000.000 | 31/07/2024 | Presentado | CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) – Rol formulador ciudadano, contratista Ancizar Consejo comunitario la primavera – SGR |
| **7** | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS URBANAS Y RURALES PRIORIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GÉNOVA, SALENTO Y QUIMBAYA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | generar procesos de educación, capacitación y sensibilización ambiental y de participación comunitaria en áreas urbanas y rurales priorizadas para la conservación y preservación de los recursos naturales en los en los municipios de Génova, Salento y Quimbaya del departamento del Quindío | $272.591.116 | 2/12/2024 | Presentado | CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) – Rol formulador ciudadano, contratista Ancizar |