1. Listado de los proyectos formulados y subidos al BPPI - CRQ y la MGA WEB del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027 “Protegiendo el Futuro" de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, con su respectivo Código BPIN. Del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (Ajuste con corte al II trimestre). Nota: se formularon Veinticuatro (24) proyectos del Plan de Acción Institucional.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ID** | **Programa Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **APROPIACION DEFINITIVA- Presupuesto 2025** | **COMPROMISO ACUMULADO (COMPROMETIDO)** | **% EJECUCIÓN Financiera** | **% EJECUCIÓN Física** | **Fecha de Creación** | **Estado** |
| 1 | 1013414 | PROGRAMA 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 1. Implementación de acciones para fortalecer el conocimiento en la gestión sostenible del suelo. | $ 83.500.000 | $ 62.800.000 | **75.2%** | **73%** | 02/07/2024 | En Ejecución |
| 2 | 1013434 | Proyecto 2. Control, seguimiento y monitoreo al suelo del departamento del Quindío. | $ 123.900.000 | $ 68.500.000 | **55.3%** | **40%** | 02/07/2024 | En Ejecución |
| 3 | 1015911 | Proyecto 3. Recuperación y rehabilitación de suelos degradados o en conflicto en el departamento del Quindío. | $ 675.230.000 | $ 8.840.000 | **1.3%** | **33%** | 03/07/2024 | En Ejecución |
| 4 | 1005123 | Proyecto 4. Implementación de la planificación territorial y regional para el ordenamiento ambiental en el departamento del Quindío. | $ 553.200.000 | $ 294.840.000 | **53.3%** | **22%** | 26/06/2024 | En Ejecución |
| 5 | 1017367 | Proyecto 5. Implementación del fortalecimiento al desempeño ambiental de los sectores productivos del departamento del Quindío. | $ 296.340.000 | $ 170.130.000 | **57.4%** | **49%** | 03/07/2024 | En Ejecución |
| 6 | 1017379 | Proyecto 6. Implementación de la gestión ambiental urbana y rural en el departamento del Quindío. | $ 813.502.033 | $ 330.921.651 | **40.7%** | **38%** | 03/07/2024 | En Ejecución |
| 7 | 1017389 | PROGRAMA 2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 7. Divulgación, planificación y manejo de la diversidad biológica en el departamento del Quindío. | $ 236.939.228 | $ 163.440.000 | **64.5%** | **41%** | 03/07/2024 | En Ejecución |
| 8 | 1001856 | Proyecto 8. Implementación de la planificación y administración de las áreas naturales protegidas y las estrategias complementarias de conservación en el departamento del Quindío. | $ 427.276.000 | $ 309.625.000 | **72.5%** | **55%** | 25/06/2024 | En Ejecución |
| 9 | 1013379 | Proyecto 9. Implementación de la planificación, manejo y conservación de ecosistemas estratégicos en el departamento del Quindío. | $ 6.566.868.857 | $ 2.966.147.636 | **45.2%** | **42%** | 02/07/2024 | En Ejecución |
| 10 | 1004833 | Proyecto 10. Administración, monitoreo y seguimiento de la diversidad biológica en el departamento del Quindío. | $ 973.225.000 | $ 633.465.000 | **65.1%** | **51%** | 26/06/2024 | En Ejecución |
| 11 | 1034145 | PROGRAMA 3. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 11. Formulación y ejecución de instrumentos para el manejo del recurso hídrico en el departamento del Quindío. | $ 1.408.115.379 | $ 199.353.600 | **14.2%** | **6%** | 22/07/2024 | En Ejecución |
| 12 | 1004905 | Proyecto 12. Control, monitoreo y administración del recurso hídrico en el departamento del Quindío. | $ 2.469.693.606 | $ 1.003.395.566 | **40.6%** | **52%** | 26/06/2024 | En Ejecución |
| 13 | 1034184 | Proyecto 13. Aportes para la evaluación y financiación de proyectos de inversión para descontaminación hídrica. | $ 30.725.770.803 | $ - | **0,0%** | **33%** | 22/07/2024 | En Ejecución |
| 14 | 1021332 | PROGRAMA 4. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. | Proyecto 14. Divulgación del conocimiento del riesgo de desastres en el departamento del Quindío. | $ 77.200.000 | $ 24.060.000 | **31.2%** | **57%** | 08/07/2024 | En Ejecución |
| 15 | 1024664 | Proyecto 15. Implementación de la reducción del riesgo y manejo de desastres en el departamento del Quindío. | $ 60.000.000 | $ 19.340.000 | **32.2%** | **56%** | 10/07/2024 | En Ejecución |
| 16 | 1035359 | Proyecto 16. Implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento del Quindío. | $ 61.800.000 | $ 22.700.000 | **36.7%** | **34%** | 23/07/2024 | En Ejecución |
| 17 | 1021324 | PROGRAMA 5. EDUCACIÓN Y GOBERNANZA PARA LA CULTURA AMBIENTAL. | Proyecto 17. Implementación de acciones de educación ambiental formal, para el trabajo y el desarrollo humano e informal en el departamento del Quindío. | $ 647.208.884 | $ 99.180.000 | **15.3%** | **56.4%** | 08/07/2024 | En Ejecución |
| 18 | 1024491 | Proyecto 18. Implementación de la promoción y apoyo a espacios de participación para la gobernanza ambiental en el departamento del Quindío. | $ 517.800.000 | $ 225.000.000 | **43.5%** | **56%** | 10/07/2024 | En Ejecución |
| 19 | 1017354 | PROGRAMA 6. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO. | Proyecto 19. Mejoramiento de los recursos físicos y tecnológicos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | $ 691.445.986 | $ 208.803.351 | **30.2%** | **61%** | 03/07/2024 | En Ejecución |
| 20 | 1026518 | Proyecto 20. Mejoramiento y potencialización del talento humano de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | $ 223.600.000 | $ 113.800.000 | **50.9%** | **50%** | 12/07/2024 | En Ejecución |
| 21 | 1005126 | Proyecto 21. Mejoramiento del servicio y atención al ciudadano en la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | $ 506.900.000 | $ 321.850.000 | **63.5%** | **50%** | 26/06/2024 | En Ejecución |
| 22 | 1005129 | Proyecto 22. Mejoramiento del proceso de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | $ 1.014.000.000 | $ 905.153.919 | **89.3%** | **68%** | 26/06/2024 | En Ejecución |
| 23 | 1001719 | Proyecto 23. Mejoramiento institucional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | $ 2.138.519.368 | $ 1.285.233.067 | **60.1%** | **50%** | 25/06/2024 | En Ejecución |
| 24 | 1035365 | Proyecto 24. Implementación de acciones de gestión ambiental institucional de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. | $ 72.500.000 | $ 30.000.000 | **41.4%** | **10%** | 23/07/2024 | En Ejecución |

1. Listado de los proyectos formulados y subidos al BPPI - CRQ y la MGA WEB, dos (2) proyecto enviado a la convocatoria en el marco de la financiación en la convocatoria No. 41 ASCTel SGR MinCiencia – Reto 2: Garantizar la Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación, Región Eje Cafetero. para la vigencia 2025 y de la asignación para la ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías para la conformación de un listado de proyectos elegibles en ciencias básicas y del espacio para mover la frontera del conocimiento en el país y fortalecer capacidades en los territorios, la cual cumple con criterios de calidad científico-técnica. Manifiesto que las actividades para las cuales se solicita la financiación de recursos mediante la Asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías no están siendo actualmente financiadas con recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías (SGR), o con otras fuentes de financiación, convocatoria Asignación de ciencia, tecnología e innovación ambiental para el ordenamiento alrededor del agua, la justicia ambiental y la transformación productiva para la resolución de desafíos ambientales y desarrollo sostenible del país Mecanismo 2- Línea Temática 4, Convocatoria de la asignación de ciencia, tecnología e innovación del Sistema General de Regalías No. 43, denominada Reto 1. Aprovechar el conocimiento y uso de la biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos, la cual cumple con criterios de calidad científico-técnica y a las convocatorias FCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con del 1 de enero al 30 de junio de 2025.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre Proyecto** | **Objeto** | **Valor Solicitado /Contrapartida CRQ)** | **Fecha de Creación** | **Estado** | **Entidad Formuladora** |
| **1** | FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA AMBIENTAL Y SOBERANÍA ALIMENTARIA MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN PARA APROPIACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, PRACTICAS CENTRADAS EN LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL USO DEL SUELO AGRÍCOLA PARA ANTIOQUIA, CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA | Fortalecer el sector agrícola sostenible y competitivo en el eje cafetero, mediante la adopción de tecnologías limpias, la extensión e investigación aplicada y el fortalecimiento de las cadenas agrosostenibles, asegurando el acceso a diversos mercados y beneficiando pequeños productores en línea con los principios de la soberanía alimentaria y la ACFC. | $ | 14/03/2025 | Presentado | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ y Corporación Centro de Innovación y productividad Valle del Risaralda – RISVALLEY®  Pereira , Risaralda |
| **2** | APROVECHAMIENTO, CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE PLANTAS ACUÁTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ CON SISTEMA INTEGRADO DE HUMEDALES ARTIFICIALES Y FILTROS VERDES EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO, RISARALDA Y ANTIOQUIA. | Desarrollar un proceso de aprovechamiento, conocimiento, conservación y uso sostenible de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales generadas en el beneficio del café con sistema integrado de humedales artificiales y filtros verdes en los departamentos de Quindío, Risaralda y Antioquia. | $77.255.296 | 27/04/2024 | Ajustado Presentado | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ y Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia |

1. Listado de los proyectos formulados y subidos al BPPI - CRQ y la MGA WEB, cuatro (4) proyecto presentados y devueltos para ajuste a la convocatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con corte del 1 de enero al 30 de junio de 2025.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ID** | **Nombre Proyecto** | **Valor Solicitado** | **Fecha de Creación y/o ajuste** | **Estado** | **Entidad Formuladora** |
| **1** | 1042318 | Formulación de una estrategia de planificación y manejo ambiental de la ronda hídrica de los cuerpos de agua priorizados en el departamento del Quindío | $ 2.447.697.015 | 07/02/2025 | Ajustado Presentado | CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) |
| **2** | 1042662 | Implementación de acciones para la gestión integral de los ecosistemas de páramo del departamento del Quindío | $ 2.132.056.549 | 09/05/2025 | Ajustado Presentado | CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) |
| **3** |  | Implementación de una estrategia de producción sostenible y reconversión productiva en áreas ambientales estratégicas rurales y el consejo comunitario la primavera del Quindío. | $1.598.000.000 | 31/07/2024 | Ajustado Presentado | Rol formulador ciudadano, contratista Ancizar como apoyo de la CRQ a la comunidad de negritudes |
| **4** | 1512851 | Optimización de la red de monitoreo del recurso hídrico superficial en el departamento del Quindío | $3.495.536.685 | 11/07/2025 | Presentado | CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) |