## Hoja1
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
ENTIDAD: | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO |  |  |  |  | NIT: 890-000-447-8
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA
PERIODO FISCAL VIGENCIA 2013
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PLAZO EN SEMANAS | RESPONSABLES
1 | Programación y Ejecución de los Proyectos del Plan de Acción En la muestra seleccionada de los proyectos de inversión, se observó que en el Proyecto Pensemos en el futuro Ahorremos Agua la unidad de medida de algunas metas se ajustó, en el Proyecto todos Ponen, el cual apunta a Inversiones en descontaminación hídrica priorizadas, no presentó ejecución física ni financiera, en el Proyecto Cuidemos Nuestros Montes, la meta de la actividad 3 fue modificada, las actividades 5 y 6 no se cumplieron. En cuanto al Proyecto Espacios Ambientales para la Paz, las metas no se cumplieron durante la vigencia auditada, | Inadecuada planeación, en la programación y ejecución de las actividades que hacen parte de los citados proyectos. Debido a que no se cuenta con herramientas de planeación tanto físicos como financieros, lo anterior contraviene lo establecido en el decreto 1200 de 2004, Acuerdo 011 del 3 de diciembre del 2013. | nueva propuesta de estructuracion al seguimiento de ejecucion de proyectos y actividades fisicas y financieras | estructuracion y desarrollo de una matriz de correlación de ejecución fisica y financiera | matriz de correlación de ejecución fisica y financiera | 1 | marzo 15 de 2015 | diciembre 31 de 2015 | 46 | PLANEACION
2 | Información de la documentación de Seguimiento y Control de residuos sólidos y peligrosos La entidad no posee una base de datos consolidada de las acciones realizadas durante cada vigencia, ni de las visitas de control y seguimiento | Cambio de los funcionarios encargados del área y mala gestión de archivo | Ajustar y consolidar las bases de datos de concesiones,permisos, licencias, y autorizaciones ambientales tanto de los procesos que se encuentran en tramite como de los otorgados (Regulación y control) o aquellos que no requieran permiso, pero si actividades de seguimiento | 1,Separacion de bases de datos por actividades de regulacion y control y seguimiento. 2. Ajustar las bases de datos anteriores con la información base del solicitante, del predio, proyecto o actividad y del estado, Articular las bases de datos de los diferentes tramites ambientales que permitan realizar gestion y seguimiento integral al predio, proyecto o actividad. | bases de datos de Regulacion y control y seguimiento ajustadas y articuladas | 2 | enero 1 de 2015 | dic 31 de 2015 | 48 | REGULACION Y CONTROL AMBIENTAL
3 | Procesos de investigación sancionatorios por incumplimiento a los PGIRS y a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV La Corporación no inició en la vigencia 2013, procesos de investigación sancionatorios por incumplimiento de actividades contenidas en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, como se relaciona en la tabla siguiente: MUNICIPIO PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDAD INCUMPLIDA CIRCASIA Administrativo y financiero Eficiente desarrollo empresarial para la prestación del servicio de aseo Cobertura del servicio en el área rural en un 60% CORDOBA Gestión financiera de proyectos Financiación de proyectos. Gestionar recursos no reembolsables o de cofinanciamiento FILANDIA Mejoramiento continuo para la prestación del servicio de aseo Implementación de Técnicas para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos. Implementación de Técnicas para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos. GENOVA Aprovechamiento de Residuos Sólidos Implementación de Técnicas para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos Estudio de viabilidad técnica, financiera y Ambiental para la implementación de un sistema de Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. MONTENEGRO Recuperación, aprovechamiento y comercialización Promover actividades de recuperación que representen beneficio económico a cada uno de las personas que participen en el proceso. Coordinar con la Empresa CAFEASEO S.A. E.S.P. la instalación de la planta de aprovechamiento en el Sitio de Disposición Final PIJAO Caracterización de residuos solidos Caracterizar los residuos domésticos del Municipio Determinar la metodología para la caracterización para conseguir datos reales de los residuos QUIMBAYA Aprovechamiento Proporcionar acciones que favorezcan el aprovechamiento Definir ruta selectiva SALENTO Educación Educación, Sensibilización y capacitación en manejo integral de residuos sólidos Capacitación en manejo Integral de Residuos Solidos La entidad tampoco inició procesos de investigación sancionatorios por incumplimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV luego de establecer que las cargas contaminantes de las fuentes hídricas no han sido reducidas y que las plantas de tratamiento de aguas residuales no han sido construidas. | Represamiento de procesos que tiene la entidad desde el año 2009 y por falta de oportunidad en el inicio de los procesos de investigación sancionatorios. | priorizacion de procedimientos administrativos sancionatorios relaciona dos con incumplimiento a PGRIS Y PSMV | 1- identificacion y consolidación de todos los procesos relacionados con incumplimientos a PGIRS Y PSMV | acta de reuniones | 1 | enero 15 de 2015 | dic 31 de 2015 | 46 | SANCIONATORIO Y REGULACION T CONTROL
|  |  |  | 2- diagnostico y evaluación dela información existente | Informe del diagnostico de la informacion existente | 1 | enero 15 de 2015 | diciembre 31 de 2015 | 46
|  |  |  | 3- toma de decisiones con fundamento en la ley 1333 de 2009 | numero de expedientes |  | enero 15 de 2015 | dic 31 de 2015 | 46
4 | Cálculo provisión prestaciones sociales En el análisis de los Estados Financieros, se observó que la Entidad a diciembre 31 de 2013, no afectó contablemente la cuenta provisión para prestaciones sociales (pasivos estimados grupo 27) Los estados financieros no reflejan razonablemente la situación financiera. | No aplicación del principio contable de causación, omitiendo la regularidad del sistema que maneja la contabilidad en la Corporación | realizar y registrar en el modulo de contabilidad la causacion de la provision de prestaciones sociales | realizar el calculo de la provision de prestaciones sociales con corte trimestral | estados financieros y auxiliares de la cuenta contable de provisiones (27) | 4 | enero 15 de 2015 | dic 31 de 2015 | 46 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
5 | Aplicación de indicadores financieros La Corporación, al efectuar el cálculo de indicadores financieros no los integra con la ejecución presupuestal a fin de determinar el real manejo y aplicación del recurso financiero, lo que le proporciona a la alta dirección de la Corporación mayores elementos de juicio en la obtención en sus objetos económicos y sociales para los cuales fue constituida. | Cálculo de indicadores financieros que no son integrados para realizar el análisis de los resultados financieros durante la vigencia | adjuntar a los estados financieros de manera trimestral los indicadores respectivos | realizar indicadores acompañando a los estados financieros trimestrales | indicadores financieros | 4 | enero 15 de 2015 | diciembre 31 dev2015 | 46 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6 | Prestación de servicios profesionales La Corporación suscribió el contrato de prestación de servicios No 183 por el valor de $16 millones, cuyo objeto fue “prestar servicios profesionales a la oficina Asesora de Planeación y Direccionamiento estratégico, apoyando actividades de planificación ambiental del territorio en cumplimiento del proyecto 29. “Participando en las Dinámicas Urbano Regionales y Ambientales” presentó debilidades en la descripción de los estudios previos y en el seguimiento que deben realizar los supervisores a los contratos de prestación de servicios. Hallazgo con beneficio de auditoria de $3.200.00.00 | Deficiencias en la planeación, falta control en las obligaciones contraídas e inobservancia de los deberes de los supervisores en las actividades de cumplimiento de los compromisos | seguimento a los supervisores por parte del jefe de la oficina con el fin de generar controles de las obligaciones contraidas | realizar reuniones con los supervisores de la Oficina Asesora de planeacion con el jefe de la oficina | actas de reuniones | 3 | enero 15 de 2015 | dic 15 de 2015 | 44 | PLANEACION
7 | Formatos de control SGC La Corporación Autónoma Regional del Quindío, en el Sistema de Gestión de Calidad, no tiene establecidos formatos de control para la elaboración y presentación del anteproyecto y proyecto del presupuesto, siendo estos documentos requeridos para asegurar el control, funcionamiento y planificación efectiva de este proceso | El SGC de la Corporación no dispone de formatos de control para la elaboración y presentación del anteproyecto y proyecto del presupuesto. | Establecer el formato en el sistema integrado de gestion de calidad | Hacer el formato de anteproyecto de presupuesto y remitirlo al area de calidad de la entidad | formato para el contro para la elaboracion y presentacion del anteproyecto y proyecto del presupuesto | 1 | enero 31 de 2015 | julio 31 de 2015 | 20 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
8 | Contenido de Actas de Consejo Directivo Revisadas las actas de Consejo Directivo Nos. 1,4,9,12,14,15 de los años 2012 y 2013, mediante las cuales se nombra la comisión encargada de elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto, su aprobación para la vigencia 2013, así como su liquidación, se encontró que su contenido es extenso y detallado faltando en ello especificar por medio de subtítulos los puntos tratados así mismo se omite la narración de la decisión tomada en el Acta No. 14 del 30 de noviembre de 2012, de dicho Consejo, donde se trata entre otros temas: El relacionado con la entrega por parte de la Subdirección Operativa Administrativa y Financiera del Proyecto de presupuesto vigencia 2013 y la conformación de la comisión de Estudio del Proyecto de Presupuesto vigencia 2013, sin que allí haya quedado el registro de los nombres de los funcionarios que conforman esta comisión. Lo descrito se ocasiona por debilidades en la revisión de las actas del Consejo Directivo, generando que la información no sea concreta y precisa, dificultando la consulta a potenciales usuarios y consultores sobre los actos de la Corporación. de acuerdo a lo estipulado en Sistema de control interno, Artículo 2º, Objetivos del Control Interno, literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, Ley 87 de 1993. Norma ISO 9001-2008, numeral 4. Sistema de gestión de la calidad, 4.2.4 Control de los registros, los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. | Falta de revisión de la redacción de las actas del Consejo Directivo | revisión pormenorizada de las actas del Consejo Directivo, desde en punto de vista tecnica y financiera, verificacion de su contenido para proceder a la firma de las mismas | revision de las actas del Concejo Directivo | actas de reuniones | 2 | enero 15 de 2015 | dic 31 de 2015 | 46 | JURIDICA Y CONSEJO DIRECTIVO
9 | Página web Consultada la página web de la Corporación, se encontró que aparece información desactualizada o que no corresponde a la enunciada, como es el caso del Acta de Consejo Directivo No 13 de 2013, cuyo contenido es la correspondiente al Acta No. 12 de 2013; aparece como cuenta rendida a la CGR la vigencia 2010, no todas las Resoluciones expedidas por la Entidad se registran en la página web. Lo que indica que a pesar de que se tiene implementado el procedimiento de publicación de información en la página web de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, y designado como responsable de este procedimiento al Jefe de la oficina Asesora de Planeación y Direccionamiento Estratégico en su oficina de comunicaciones, sin embargo, en el manual de funciones (Res.0883 del 23-10-06), encargan del mantenimiento de la información en la página web al Asesor del servicio al cliente. Debido al incumplimiento de las funciones asignadas a los cargos comprometidos y deficiente gestión de la oficina asesora de control interno; desactualización de los manuales de procedimientos y de funciones respectivamente. Ocasionando incertidumbre en los usuarios tanto internos como externos de la información virtual generada por la Corporación | Falta de cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos comprometidos y deficiente gestión de la oficina asesora de control interno; desactualización de los manuales de procedimientos y de funciones respectivamente. | actualizacion de las ultimas versiones de los manuales funcionamiento entregadas por la oficina de planeacion para publicacion en pagina web | programar una reunion entre la oficina asesora de control interno y la oficina asesora de comunicaciones para hacer la evaluacion y establecer cronograma de socializacion del procedimiento de publicacion | acta de reunion | 1 | 2015-03-01 | dic 31 de 2015 | 40 | OFICINAS ASESORAS DE COMUNICACIONES Y CONTROL INTERNO
|  |  |  | socializacion del procedimiento de publicacion | formato de asistencia a la socializacion | 1 | 2015-03-01 | dic 31 de 2015 | 40
10 | Ley General de archivo En la revisión documental a la entidad se detectaron las siguientes debilidades La CRQ, no dispone de documentación organizada del archivo como fuente de información de cómo se surtió el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto, presentación, estudio, aprobación y cierre del mismo en la vigencia 2013. De igual forma al revisar las carpetas contentivas de las actas de Consejo Directivo números 1,4, 9, 12,14, 15 de los años 2012 y 2013, se determinó la falta de foliación, así como también la falta de las tablas de contenido, Revisadas las carpetas con las resoluciones expedidas por la entidad, se evidenció que se encuentran archivadas en orden cronológico y en forma consecutiva; no obstante algunas adolecen de numeración o se encuentran incompletas Como resultado del examen a las carpetas contentivas de la información contractual, este indica que allí no se hallan incorporadas las actas de finalización y liquidación, En los procesos sancionatorios dejan constancias de ejecutoria que no corresponden al proceso, toda vez que hacen alusión a número de resolución, a unos términos y fecha diferente, lo que indica que no aplican criterios establecidos en las tablas de retención documental, esta situación genera información no confiable y oportuna, En la revisión de las carpetas de las conciliaciones bancarias, correspondientes a la vigencia 2013, se detectó información de las vigencias 2012 y 2014, Por error de transcripción en el Convenio de Cooperación No. 036 de 2013, entre ASODAM y la CRQ referente al aporte del cooperante (ASODAM), en la cláusula obligaciones, el valor es de $40.8 millones y, en la cláusula quinta se muestra un valor de $27.1 millones, con diferencia de $13.7 millones Lo descrito, se presenta por que en el archivo se encuentran: Documentos carentes de foliación, tablas de retención documental, en algunos casos no hay separación de vigencias, errores de transcripción, carpetas con documentación incompleta por no ser del proceso o por corresponder a otros, originando Información no confiable, incidiendo de manera directa en la calidad de la gestión, disminución en la veracidad del desarrollo del objeto social de la Corporación e Incumpliendo lo establecido en Ley general de archivo, artículos 4, 12, 13, 24 y 26 de la Ley 594 de 2000. | En el archivo de la Corporación, se encuentran: Documentos carentes de foliación, tablas de retención documental, en algunos casos no hay separación de vigencias, errores de transcripción, carpetas con documentación incompleta por no ser del proceso o por corresponder a otros | actualizacion de las tablas de retencion para dar cumplimiento a la ley | contratacion de la entidad con una empresa experta en temas de actulizacion en tablas de retencion | las tablas de retencion | 1 | 2015-03-01 | dic 31 de 2015 | 40 | OFICINA ASESORA DE SERVICIO AL CLIENTE
|  |  |  | socializacion de las nuevas tablas | acta reunion de socializacion | 1 | 2015-03-01 | dic 31 de 2015 | 40
11 | Bienes muebles pendientes de disposición final Efectuada inspección física de elementos, se determinó que no obstante, haberse originado acta de baja de elementos devolutivos de fecha 3 de julio de 2013, permanecen en la Corporación, una camioneta Toyota Hilux blanca, motor 4154158649, placa OWR 275, motocicleta Suzuki TS125 MT 125CC 2T placa LVF16A, motocicleta Suzuki TS125 MT placa UEC41. Motocicleta Suzuki TS125 MT 125CC 2T placa TQV52, motocicleta Suzuki TS125 MT 125CC 2T placa VUA43A, motocicleta Suzuki TS125 MT 125CC 2T placa VUA44A, motocicleta Suzuki TS125 MT 125CC 2T placa VUA45 A, igualmente impresoras y televisores que no se ha dispuesto físicamente de ellas. Lo anterior indica que no se ha realizado el retiro de los bienes o elementos para dar por terminado el proceso de baja, por debilidad en los mecanismos de seguimiento y monitoreo, tal como lo estipula la Ley 87 de 1993, artículo 2º literal b) y artículo 4º. Elementos del sistema de control interno, i) Simplificación y actualización de normas y procesos. | Debilidad en los mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la oficina asesora de la oficina de control interno, así como falta de cumplimiento de las tareas señaladas por la comisión de elaboración de las actas de baja de elementos devolutivos. | iniciacion del proceso para la disposicion final del los bienes dados de baja entre la Oficina Asesora Juridica y la Subdireccion Financiera Administrativa | > | disposicion final de los bienes | 1 | abril 30 de 2015 | dic 31 de 2015 | 32 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y CONTROL INTERNO