## Hoja2
FORMATO 4-A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
ENTIDAD: |  |  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | CARLOS ALBERTO FRANCO CANO
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  |  |  | AJUSTE PLAN DE ACCIÓN 2007-2001
PERÍODO INFORMADO AÑO 2010
NUMERO |  |  | ÁREAS INVOLUCRADAS | ACTIVIDADES | [13 empty] | SEGUIMIENTO | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS
[19 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
I | Planificación Ambiental de la Gestión Territorial | 5 | OAPDE | 1 | Formulación de instrumentos de planificación Ambiental | 5 | 6 | Manejo Forestal para el Departamento del Quindío, formulado y aplicado. | 2.5 |  | 0.625 | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 2.5 | 0 | A través de los informes periódicos para Ministerio, Consejo Directivo. | 50 | 100 | En junio-2010 se efectuó revisión de cada proyecto a través del Banco de Programas y proyectos ambientales, analizando el cumplimiento y ajustando las metas, acorde a documento de modificación del CD.
|  |  | OAPDE |  |  | 2.5 | 7 | Articulación de instrumentos de planificación ambiental y planes sectoriales en el marco de la Gestión Ambiental Territorial en al Cuenca del Río La Vieja. | 2.5 | 5 | 0.625 | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 50 | 100
[6 empty] | 5 |  |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 0
II | Gestión Integral del Recurso Hídrico | 30 | OAPDE | 2 | Implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río la Vieja | 1.5 | 4 | Mesas Temáticas del POMC del Río La Vieja con seguimiento y evaluación en su ejecución. | 0.75 |  | 0.1875 | 0.1875 | 0.375 | 0.5625 | 0.75 | 0.75 | 0 | A través de los informes periódicos para Ministerio, Consejo Directivo, Contraloría, Procuraduría | 50 | 100 | En junio se efectuó revisión de cada proyecto a través del Banco de Programas y proyectos ambientales, analizando el cumplimiento y ajustando las metas, acorde a documento de modificación del CD.
|  |  | OAPDE |  |  |  | 5 | Planes de manejo por subcuencas formulados y ejecutados. | 0.75 | 1.5 | 0.1875 | 0.1875 | 0.375 | 0.5625 | 0.75 | 0.75 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 3 | Administración y Sostenibilidad del Recurso Hídrico | 4.5 | 5 | Corrientes Hídricas reglamentadas con relación a las cuencas priorizadas en el Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del río La Vieja. | 0.9 |  | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 6 | Objetivos de la calidad del recurso hídrico definidos para el tramo principal del río La Vieja. | 0.9 |  | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 7 | Unidad de Manejo de cuenca del Río Roble y Quebrada Buenavista con modelación de la calidad del agua. | 0.9 |  | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 1 | Unidades de Manejo de cuenca con índices de escasez anualmente calculados. | 0.9 |  | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 50 | 100
[7 empty] | 8 | Programas de uso eficiente y ahorro del agua, en acueductos veredales y grandes centros poblados acompañados y aprobados. | [10 empty] | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 9 | Definir el caudal ecológico de las principales fuentes hídricas del Departamento. | 0.9 | 4.5 | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 4 | Protección, Reforestación y Manejo Sostenible de Cuencas Abastecedoras | 7.5 | 3 | Áreas Reforestadas y/o revetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | 1.875 |  | 0.46875 | 0.46875 | 0.9375 | 1.4062 | 1.875 | 1.875 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 4 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento. | 1.875 |  | 0.46875 | 0.46875 | 0.9375 | 1.4062 | 1.875 | 1.875 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 5 | Proyecto Regional del Bosques Fleg apoyado y operando en la CRQ. | 1.875 |  | 0.46875 | 0.46875 | 0.9375 | 1.4062 | 1.875 | 1.875 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 6 | Mitigación Cambio Climática, Café y Carbono. | 1.875 | 7.5 | 0.46875 | 0.46875 | 0.9375 | 1.4062 | 1.875 | 1.875 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 5 | Gestión en el manejo de la calidad del agua | 7.5 | 1 | Fondo Regional del inversión Hídrica del Departamento, cofinanciado mediante convocatorias, proyectos para la descontaminación de aguas residuales enmarcados en el Plan Departamental de Agua. | 7.5 | 7.5 | 1.875 | 1.875 | 3.75 | 5.625 | 7.5 | 3.75 | -3.75 |  | 50 | 50
|  |  | SCSA | 6 | Aplicación de Instrumentos Económicos en Tasas Retributiva y por uso del agua | 6 | 4 | Procedimiento institucional relacionado con la aplicación de tasa retributiva funcionando y operando de manera integrada. | 2.1 |  | 0.525 | 0.525 | 1.05 | 1.575 | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 5 | Metas de reducción de carga contaminante por sectores productivos aplicada a tasa retributiva verificadas. | 2.7 |  | 0.675 | 0.675 | 1.35 | 2.025 | 2.7 | 2.7 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 6 | Procedimientos institucional relacionado con la aplicación de tasa por uso funcionando y operando de manera integrada. | 1.2 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | ASESORA DIREC. | 7 | Monitoreo de la calidad del agua | 3 |  | Mejorar el sistema de gestión de calidad del laboratorio de aguas, mediante la implementación de nuevas técnicas, validación de metodologías analíticas y el mantenimiento del sistema interno. | 1.5 |  | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | ASESORA DIREC. |  |  |  |  | Monitoreo de la calidad a las aguas superficiales, subterráneas y residuales. | 1.5 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 50 | 100
[6 empty] | 30 |  |  | 30 | 30 | [5 empty] | 26.25 | -3.75
III | Promoción de Procesos Productivos Competitivos Sostenibles | 10 | SEPA | 8 | Apoyo a sectores productivos amigables con e medio ambiente | 5 | 7 | Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañados por la CRQ. | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | A través de los informes periódicos para Ministerio, Consejo Directivo, Contraloría, Procuraduría | 50 | 100 | En junio se efectuó revisión de cada proyecto a través del Banco de Programas y proyectos ambientales, analizando el cumplimiento y ajustando las metas, acorde a documento de modificación del CD.
|  |  | SEPA |  |  |  | 3 | Proyectos de caficultura sostenible apoyados. | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 8 | Empresas del Quindío reconocidas por su producción amigable con el medio ambiente. | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 9 | Proyectos de turismo de Naturaleza promovidos y apoyados. | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 10 | Convenios de producción más limpia con sectores productivos apoyados anualmente en los planes operativos de ejecución anual. | 1 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 9 | Apoyo en el Mejoramiento Ambiental de procesos Productivos, Agrícolas, Pecuarios y Forestales | 5 | 8 | Identificación diagnóstico de áreas productivas en conflicto por actividades productivas, agropecuarias y forestales. | 1.25 |  | 0.3125 | 0.3125 | 0.625 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 9 | Manuales generales para disminuir impactos ambientales por actividades agrícolas, pecuarias, forestales y turísticas. | 1.25 |  | 0.3125 | 0.3125 | 0.625 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 10 | Identificación de áreas de suelo degradados por actividades agropecuarias con modelos para iniciar proceso de recuperación. | 1.25 |  | 0.3125 | 0.3125 | 0.625 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 11 | Implementación de pruebas piloto de funcionamiento y aceptación de los modelos propuestos para reconversión socio ambiental de sistemas productivos agropecuarios y forestales. | 1.25 |  | 0.3125 | 0.3125 | 0.625 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 5 | Área del proyecto "Sistema de Producción Indígena" ejecutado con participación de la comunicad. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 100
[6 empty] | 10 |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 0
IV | Conocimiento, Conservación y USO DE LOS Recursos Naturales | 20 | SEPA | 10 | Protección de Ecosistemas y Fortalecimiento del Sistema de Áreas protegidas | 6 | 8 | Declaración con un estatus de categoría de área protegida a áreas de conservación y manejo. | 0.6 |  | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0 | A través de los informes periódicos para Ministerio, Consejo Directivo, Contraloría, Procuraduría | 50 | 100 | En junio se efectuó revisión de cada proyecto a través del Banco de Programas y proyectos ambientales, analizando el cumplimiento y ajustando las metas, acorde a documento de modificación del CD.
|  |  | SEPA |  |  |  | 9 | Áreas protegidas declaradas en el Quindío, con planes de manejo formulados y en ejecución: Parque Regional Barbas Bremen y Parque Regional de Génova. | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 10 | Áreas de conservación y manejo de la CRQ con procesos de administración y control ambiental. | 0.6 |  | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 11 | Áreas de interés para los acueductos municipales y veredales adquiridas por los municipios en el contexto del artículo 111 de la Ley 99-1993 y según el artículo 106 de la Ley 1151-2006, apoyados en los procesos de administración, de acuerdo a su plan de manejo (RAPAM). | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 12 | Implementación de estrategias par la adaptación al cambio climático en los ecosistemas de alta montaña de la UMCs Río Rojo y Río Lejos. | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 13 | Sistema Departamental y sistemas municipales de áreas protegidas (SIDAP y SIMAP) apoyados en la ejecución anual de sus planes operativos. | 1.2 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 11 | Conocimiento y conservación de la Biodiversidad | 5 | 5 | Especies de fauna y flora amenazadas con planes de conservación en ejecución. | 2.5 |  | 0.625 | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 6 | Investigación sobre conservación e identificación de especies en el Departamento del Quindío. | 2.5 | 5 | 0.625 | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE | 12 | Administración y ejecución del Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales DMI. | 5 | 6 | Operativización para la ejecución del Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales DMI. | 1.25 |  | 0.3125 | 0.3125 | 0.625 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 7 | Diseño e implementación de estrategia de adaptación al cambio climático de los ecosistemas de alta montaña en la Subcuenca del Río Quindío. | 2.25 |  | 0.5625 | 0.5625 | 1.125 | 1.6875 | 2.25 | 2.25 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 8 | Acciones de manejo y conservación en la cuenca media del Río Quindío. | 1.5 | 5 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 13 | Investigación, Transferencia y Fomento de la Guadua | 4 | 6 | Cadena de producción y de industrialización de la guadua apoyada. | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 7 | Fortalecimiento, investigación y transferencia en el Centro Nacional para el estudio del Bambú-Guadua. | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 |  | 50 | 100
[6 empty] | 20 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 0
V | Prevención y Control de la Degradación Ambiental | 20 | SEPA | 14 | Recuperación y conservació0n de áreas verdes y corredores urbanos | 4 | 3 | Proyectos apoyados para el mejoramiento ambiental y aprovechamiento de la comunidad de los suelos de protección ambiental municipal. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | A través de los informes periódicos para Consejo Directivo, Ministerio, Contraloría, Procuraduría. | 50 | 100 | En junio se efectuó revisión de cada proyecto a través del Banco de Programas y proyectos ambientales, analizando el cumplimiento y ajustando las metas, acorde a documento de modificación del CD.
|  |  | SEPA | 15 | Gestión y apoyo técnico en la implementación de los planes integrales de residuos sólidos | 4 | 3 | Municipios con acompañamiento para la implementación de los PGIRS. | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 4 | Acompañamiento a los municipios para la puesta en marcha del programa de aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos en el Departamento del Quindío. | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 5 | Municipios apoyados en la gestión integral de residuos sólidos. | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 16 | Control, seguimiento y monitoreo de la calidad del aire y ruido | 2 | 7 | Monitoreo de calidad del aire en el Municipio de Armenia. | 1 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 8 | Diagnóstico y Plan de descontaminación por ruido elaborado para la ciudad de Armenia. | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA | 17 | Control, seguimiento y evaluación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente | 8 | 11 | Regulación, control y seguimiento al uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el Departamento del Quindío. | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 2 | Programa de control y seguimiento anual al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre movilización y comercialización de productos comerciales. | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 3 | Tasa de cumplimiento al control y seguimiento a los permisos de explotación minera. | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 12 | Nº de operativos de control y seguimiento de emisiones realizados a fuentes móviles. | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 13 | Control y seguimiento al Gestión integral de Residuos sólidos y residuos peligrosos en el Departamento del Quindío. | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 14 | Control y seguimiento a la gestión externa de los generadores de residuos hospitalarios y similares y empresas transportadoras de los mismos. | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 7 | Tasa de cumplimiento al control y seguimiento a los permisos de uso, manejo y conservación de suelos. | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 8 | Tasa de cumplimiento al control y seguimiento de las licencias ambientales de zoocriaderos y permisos de diversidad biológica. | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 9 | Tasa de cumplimiento, evaluación, seguimiento y monitoreo a los permisos de aprovechamiento forestal de bosques naturales. | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 15 | Regulación, control y seguimiento ambiental a vertimientos de aguas residuales en el Departamento del Quindío. | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 16 | Control y seguimiento a fuentes fijas. | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 17 | Control y seguimiento de emisión de ruido. | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA | 18 | Apoyo en la prevención y mitigación de riesgos naturales y antrópicos | 2 | 5 | Cualificación de los niveles de riesgo en el Departamento del Quindío según su origen. | 0.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 6 | Monitoreo de zonas de riesgo en los municipios según su origen (meteorológico hidrológico, movimiento en masa y antrópico). | 0.7 |  | 0.175 | 0.175 | 0.35 | 0.525 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 7 | Implementación de obras de bioingeniería para el manejo y control de la erosión y remociones de masa. | 0.9 | 2 | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 50 | 100
[6 empty] | 20 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 0
VI | Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambienta | 15 | OAPDE | 19 | Formulación, ajuste, seguimiento y evaluación de instrumentos de planificación ambiental | 1.5 | 1 | Plan de Acción Trienal 2007-209 formulado y con seguimiento. | 0.45 |  | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 | A través de los Informes Periódicos, Contraloría, Procuraduría, Ministerio, Consejo Directivo | 50 | 100 | En junio se efectuó revisión de cada proyecto a través del Banco de Programas y proyectos ambientales, analizando el cumplimiento y ajustando las metas, acorde a documento de modificación del CD.
|  |  | OAPDE |  |  |  | 2 | Instrumentos de planificación ambiental con seguimiento en evaluación. | 0.45 |  | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | ASESORA DIREC. |  |  |  | 3 | Sistema de gestión de calidad consolidado con mantenimiento. | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE | 20 | Asesoría y fortalecimiento de la planificación ambiental territorial | 1.5 | 4 | Nº Entidades Territoriales con acompañamiento, evaluación y seguimiento ambiental del los POT. | 0.3 |  | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 5 | Nº de entidades territoriales fortalecidas en los espacios interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA, COMEDAS). | 0.3 |  | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SCSA |  |  |  | 6 | Nº de municipios apoyados en la gestión ambiental con la presencia permanente de los promotores ambientales. | 0.3 |  | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 7 | Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, operando en el Departamento del Quindío. | 0.3 |  | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 8 | Nº de entidades territoriales con acompañamiento y seguimiento a los compromisos ambientales de sus planes de desarrollo. | 0.3 | 1.5 | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE | 21 | Desarrollo y aplicación del sistema de información y documentación ambiental | 1.5 | 7 | Desarrollo de la estrategia de Gobierno en Línea. | 0.375 |  | 0.09375 | 0.09375 | 0.1875 | 0.28125 | 0.375 | 0.375 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 4 | Desarrollo e implementación del Sistema de Información Ambiental. | 0.675 |  | 0.16875 | 0.16875 | 0.3375 | 0.50625 | 0.675 | 0.675 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 8 | Actualización y soporte del centro de cómputo, de la red de comunicaciones y de la infraestructura tecnológica. | 0.45 | 1.5 | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE | 22 | Cultura ambiental y difusión a la comunidad | 4.5 | 2 | Nº de eventos de promoción de espacios para control social. | 0.45 |  | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 33.33
|  |  | OAPDE |  |  |  | 4 | Nº de eventos de la cátedra ambiental ciudadanía. | 0.45 |  | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 10 | Plan de comunicaciones en ejecución. | 0.675 |  | 0.16875 | 0.16875 | 0.3375 | 0.50625 | 0.675 | 0.675 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 12 | Concurso Nacional de Periodismo Ambiental. | 0.675 |  | 0.16875 | 0.16875 | 0.3375 | 0.50625 | 0.675 | 0.675 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAPDE |  |  |  | 13 | Centro de documentación y archivo central fortalecido. | 0.9 |  | 0.225 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SEPA |  |  |  | 14 | Colectivo ambiental institucional operando. | 0.45 | 3.6 | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SOAF | 23 | Fortalecimiento administrativo | 1.5 | 1 | Sistema de Desarrollo Administrativo implementado, consolidado y con mantenimiento. | 0.3 |  | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SOAF |  |  |  | 5 | Programa de mantenimiento y mejoramiento físico locativo. | 0.6 |  | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SOAF |  |  |  | 6 | Incrementar el nivel de confianza del Sistema de Control interno en 20 puntos. | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SOAF | 24 | Fortalecimiento financiero | 1.5 | 1 | Tasa de cumplimiento de la gestión del cobro de ingresos. | 0.6 |  | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SOAF |  |  |  | 2 | Software para el sistema integrado administrativo y financiero, adquirido, actualizado y con mantenimiento. | 0.45 |  | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | SOAF |  |  |  | 5 | Sistema Nacional Ambiental SINA fortalecido. | 0.45 | 1.5 | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | ASESORA DIREC. | 25 | Fortalecimiento del Sistema de atención al usuario | 1.5 | 1 | Solicitudes, trámites y servicios conformados en un sistema y con seguimiento permanente de cumplimiento. | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAJ | 26 | Fortalecimiento jurídico | 1.5 | 1 | Proceso de cobro coactivo fortalecido y consolidado. | 0.375 |  | 0.09375 | 0.09375 | 0.1875 | 0.28125 | 0.375 | 0.375 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAJ |  |  |  | 2 | Procedimiento contractual consolidado. | 0.375 |  | 0.09375 | 0.09375 | 0.1875 | 0.28125 | 0.375 | 0.375 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAJ |  |  |  | 3 | Proceso de investigación disciplinaria fortalecido y consolidado. | 0.15 |  | 0.0375 | 0.0375 | 0.075 | 0.1125 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAJ |  |  |  | 4 | Defensa judicial consolidada y con mantenimiento. | 0.15 |  | 0.0375 | 0.0375 | 0.075 | 0.1125 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | 50 | 100
|  |  | OAJ |  |  |  | 5 | Procedimiento sancionatorio fortalecido y consolidado. | 0.45 | 1.5 | 0.1125 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 50 | 100
CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRÁN | [7 empty] | CARLOS ALBERTO FRANCO CANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Direccionamiento Estratégico | [7 empty] | Director General